Vienošanās Nr.2 (SKUS 126/19-2)

pie 28.02.2019. līguma Nr. SKUS 126/19

Rīgā 2019.gada 24.oktobrī

**VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”**, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekle Ilze Kreicberga, (turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses un

**SIA “Baltex Group”**, reģistrācijas Nr. 40103274353, (turpmāk – Projektētājs), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Mārtiņš Ratnieks, no otras puses, ņemot vērā 2019.gada 28.februāra līguma Nr. SKUS 126/19 (turpmāk – Līgums) 15.2. punktu un ņemot vērā konstatētos apstākļus līguma termiņa pagarināšanai (ekspertīzes veikšanai no Pasūtītāja puses bija nepieciešami garāki termiņi), Publisko iepirkuma likuma 61.pantu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Ņemot vērā nepieciešamību grozīt līguma 4.1.punktu, Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņš tiek noteikts līdz 2019.gada 31.decembrim.
2. Puses vienojas atrunāt veicamos darbus kalendārajā darbu izpildes grafikā pa datumiem, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3. Vienošanās stājās spēkā ar tās savstarpējas parakstīšanas brīdi.
4. Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti.
5. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sagatavota uz vienas lapas divos eksemplāros, ar pielikumu uz 2 (divām) lapām. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs Projektētājam.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs**  | **Projektētājs:** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **VSIA “Paula Stradiņa klīniskā****universitātes slimnīca”**Reģ. Nr. 40003457109Pilsoņu iela 13, Rīga, LV - 1002Konta Nr. LV74HABA0551027673367Banka: AS Swedbank Kods: HABALV22\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **SIA “Baltex Group”**Reģ. Nr.: 40103274353Dīķa iela 44, Rīga, LV-1004Konta Nr.: LV29PARX0015206640001Banka: AS Citadele bankaKods: PARXLV22\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 I.Kreicberga M.Ratnieks |  |

|  |
| --- |
|   |
|  |