|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Veicamie darbi | Darbu īstenošanas laiks | Piegādātajam nepieciešamais laiks |
| Iekārtas piegāde | 12 nedēļas |  |
| Instalācija (testēšana, uzstādīšana, ražotāja pārbaudes) | 10 nedēļas |  |
| Datu migrācija | 1 nedēļa |  |
| Esošās plānošanas un informācijas sistēmas  ELEKTA Mosaiq& Monaco salāgošana ar Slimnīcas īpašumā esošo lineāro elektronu paātrinātāju Siemens Oncor Impression Plus | 2 nedēļas |  |
| Apmācības darbiniekiem (medicīnas fiziķi, ārsti, radiologa asistenti) | 3-4 nedēļas |  |
| Lineārā elektronu paātrinātāja pieņemšanas testi, kurus veic Slimnīcas medicīnas fiziķi | 1 nedēļa |  |
| Funkcionālā, elektrodrošības pārbaude, radiācijas zonas dozas monitorings pēc MK Nr. 482 un 1284. | 1 nedēļa (nemainīgi no Pretendenta) |  |
| Licences iegūšana darbam | 2 nedēļas (nemainīgi) |  |